## 任务说明
任务ID | 阶段 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 截止日期 | 预计工时 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 | 状态 | 备注 | 一句话定位 | 具体怎么做（关键步骤） | 最容易踩的坑
A-01 | 准备 | 统一仿真环境并跑通首帧识别 | 全员 | P0 | 2026/10/15 | 2026/10/15 | 4h | 无 | 可启动的Gazebo仿真环境、环境自检报告 | 四人各自能启动并看到场地，ros2 topic list 可见 /clock 与 /camera/image；负责人A 能给出 4 条结论：可用抓帧窗口、样例帧像素尺寸、最土方法单帧基线正确率、判定时机 | 未开始 | 已为团队搭好WSL2+Ubuntu22.04+ROS2 Humble；具体工作空间位于WSL内 ~/ican/demo_shoot_ws/demo_shoot_ws | 让相机这条数据链路变成「可用的输入」：零代码改动，回答 4 个可证伪的问题（不是「打开仿真看一眼」） | 【相机实况·实测自 urdf】camera_link 装在 base_link 前 0.08m、高 0.128m、rpy=0（光轴水平、没有下俯角），水平 FOV 80°，图像 800×800（方图 ⇒ 垂直 FOV 也是 80°）。按地面投影 y=h·f/d（f=400/tan40°≈477px）推算地面图片在画面里的尺寸：2.0m≈95×9px、1.5m≈129×17px、1.0m≈199×42px、0.7m≈296×103px、0.5m≈436×305px、停在任务点上≈看不见（相机最近可见地面在 0.155m 前方）。⇒「到点后再识别」这条路不成立，必须在接近段触发。 【全员各 20 分钟·只做「环境可用」】进 WSL 加载环境 → scripts/check_sim_env.sh → bash start_sim.sh → ros2 topic list 见 /clock /camera/image /scan /odom /cmd_vel /shooter/shoot、ros2 topic hz /camera/image≈30Hz → rqt_image_view 看到场地 → 截图发群。到此结束，不要四个人各自再跑一遍识别。 【负责人A 1.5~2h·首帧识别探针，零代码改动】 1) 写独立抓帧脚本放 tools/（不进任何功能包、不碰 src/），订阅 /camera/image 存 PNG 并打印时间戳 2) 手动 ros2 topic pub /cmd_vel 把车停在距某任务点约 1.5 / 1.0 / 0.7 / 0.5 / 0 m 处，每个位置抓 10 帧 3) 量出每个距离下图片的像素尺寸，用模板匹配/HSV/肉眼判类，记下「最早能判对的距离」与「最小可用像素高度」 4) 用 randomize_ground_textures.sh --seed N 换一次贴图重做，确认结论对 5 类都成立 5) 把结论直接回写进 B-01（采集脚本）与 B-03（触发时机）的输入 【必须产出的 4 条可证伪结论】① 可用抓帧窗口（车在多少米之间抓帧）② 标准识别帧样例（标出像素框与尺寸）③ 最土方法的单帧基线正确率（给 B-02 的 ≥95% 一个真实起点）④ 判定时机结论（接近段触发，回写 C-04/B-03） | 把它做成「四个人各自打开仿真看一眼」＝纯浪费；用 assets/point_targets/ 里的原图当训练数据（那不是相机看到的样子）；以为停车后还能拍到地面图片；把一次性探针脚本写进 src/ 造成接口污染
A-02 | 准备 | 研读判分细则并锁定必做清单 | 全员 | P0 | 2026/10/15 | 2026/10/15 | 2h | A-01 | 《判分细则》要点摘录与任务分解 | 明确40+10+10+10+10=80分自动项与30分文档/答辩项的边界 | 未开始 | 关键判分口径见《裁判系统判分细则V1.0》第1章表2 | 把 80 分自动项与 30 分文档项的边界钉死，输出必做清单 | 1) 全队过细则第 1 章：1.1 流程、表 2 判分、1.3 关键规则 2) 抄出四条铁律与表 5 的五条话术（逐字，不许改写） 3) 确认表 1 中陆地赛项的 4 个话题名/类型/方向，别把巡航、物流的话题混进来 4) 出《必做清单》：4 点到点 40 + 环形靶 6~10 + 旋转靶 10 + 移动靶 20 + 返航 10 + 文档 30 5) 标注待确认项：代码上传平台入口、指定靶位口径 | 细则是暂行版、以最新发布为准，保存版本日期；识别话术错一个字就是该点 0 分
A-03 | 准备 | 技术方案与架构设计定稿 | 全员 | P0 | 2026/10/15 | 2026/10/16 | 4h | A-02 | 系统架构图、节点话题表、模块接口约定 | 架构图覆盖感知/定位/决策/控制/裁判交互五层；话题名与表1完全一致 | 未开始 | 后续所有模块按此接口并行开发，避免返工 | 定死节点划分、话题名、坐标与参数，让识别/导航/射击三条链路真正并行 | 1) 画五层架构：感知（识别+瞄准视觉）/ 定位（AMCL+TF）/ 决策（mission）/ 控制（Nav2+射击）/ 裁判交互 2) 定 5 个节点：detector、nav2+amcl、aim、mission、referee_bridge 3) 写接口约定表：话题名+消息类型+发布者+订阅者+QoS（裁判话题 RELIABLE）+坐标系 map/odom/base_footprint 4) 定状态机与分支：NAV(i)→DETECT(i)→REPORT(i)→DECLARE(i)→AIM(i)→FIRE(i)→NEXT→RETURN→FINISH，含超时/失败处理 5) 定参数 yaml 清单：4 个任务点坐标与 yaw、靶位 id、限速 0.5、瞄准容差 | 这是全队阻塞点，晚一天全线顺延；yaw 写错会出现「车到了但靶不在画面里」；接口定稿后不再改
A-04 | 准备 | 代码仓库与提交规范 | 负责人D | P1 | 2026/10/15 | 2026/10/16 | 2h | A-03 | Git仓库、分支约定、colcon包骨架 | 四人 git clone 后一条命令构建通过；git log --grep 能按任务ID检索；按里程碑打 tag：v0.1-arch（A-03 接口冻结）→ v0.9-integration（E-03 通过）→ v1.0-final（F-04 冻结） | 未开始 | 建议分支：main/dev-识别/dev-导航/dev-射击 | 给四个人一个「随时能拿到别人最新代码、且任何一版都能说清是哪一版」的仓库。这 2 小时里主要不是装 git，而是：决定什么不进仓库 + 给共享文件指认主人 | 【仓库根放在哪】选 ~/ican/demo_shoot_ws/demo_shoot_ws（colcon 工作空间根），不是桌面那个大文件夹 —— 这样 100MB 的 陆地清障.mp4、36MB 的 demo_shoot_ws.zip、规则 PDF 天然在仓库外，不用靠自觉排除。 【什么进 / 什么不进（体积为本地实测）】 进：src/（3 个示例包+新建包）、scripts/、docs/、tools/（<1MB）；assets/point_targets 的 10 张候选贴图（10.9MB，4 张 PNG 各 2.4~3.1MB，要压但必须保留原文件名，换贴图脚本按文件名引用）；packages/*.deb（23.8MB，一次入库、队友靠它装环境，若 F-03 平台有体积上限再单独取舍）；maps/land_shoot_map.pgm（0.02MB）。 不进：build/ install/ log/ logs/ __pycache__/（写进 .gitignore，先落地再 git add）；陆地清障.mp4、demo_shoot_ws.zip、规则 PDF（本就在仓库外，视频和压缩包不是源码）。 【提交规范：3 条硬规则】1) 消息格式 [任务ID] 做了什么，如 [B-03] 识别节点接入 /camera/image；一次提交只对应一个任务ID，好处是 git log --grep "B-03" 能一次查出该任务全部改动，文档/验收/答辩引用同一批证据。 2) 分支：main（永远能构建能跑）+ 每人一条短分支 dev-detect/dev-nav/dev-shoot/dev-integration，做完即合不复用；不要搞 develop/release/git-flow（8 天 4 人，纯开销）。 3) 合并：模块 owner 自审即可、不设强制评审；但动共享文件前必须在群里说一声。 【2 条防冲突】4) WSL+Windows 双端先设 git config --global core.autocrlf false（否则换行符差异让整个文件显示成「全改了」）与 core.fileMode false（否则 WSL 权限位变成噪音改动）。5) 禁止 git add -A 盲提交：会把 build/、install/ 甚至百MB视频拉进历史，一旦提交就要重写历史才能清。 【共享文件指认主人】nav2_params.yaml（11KB）→ 负责人B，别人只提需求不直接改；顶层一键启动 launch（E-02 新建）→ 负责人D；裁判话术/话题常量表（唯一来源）→ 负责人D，其他人只 import 不复制字符串；各包 package.xml/setup.py → 各自 owner。 【包骨架】新建包按 ROS 2 ament_python 建齐 package.xml、setup.py（含 console_scripts）、resource/<pkg>、setup.cfg，colcon build --symlink-install 全绿，参考 src/ican_example_navigation 现成骨架。 【tag】v0.1-arch（A-03 接口冻结）→ v0.9-integration（E-03 通过）→ v1.0-final（F-04 冻结，F-06 用 git archive 打包提交）。地面贴图是随机分配的，任何测试报告都必须写清 commit + seed | git add -A 把百MB视频或 build/ 提交进历史（要重写历史才能清）；没设 autocrlf/fileMode，第一天就出现「整个文件全改了」的假冲突；仓库根选在桌面那个大文件夹，把 100MB 视频拖进来；话术字符串在各自分支里复制，E-04 必然对不上
B-01 | 识别 | 地面图片数据集整理与标注 | 负责人A | P0 | 2026/10/16 | 2026/10/17 | 6h | A-03 | 5类地面图片数据集与标签文件 | 每类样本不少于50张，覆盖0~4号点位的rotate 90贴图 | 未开始 | 5类：坍塌废墟/滑坡塌方/被困人员/受损车辆/救援营地 | 把 5 类地面图片整理成与仿真渲染一致的可训练数据集 | 1) 固定 5 类：坍塌废墟 / 滑坡塌方 / 被困人员 / 受损车辆 / 救援营地 2) 用 ./scripts/randomize_ground_textures.sh --seed N 换贴图 → 重启 Gazebo → 抓 /camera/image 存 PNG（不能只用 assets 里的原图） 3) 覆盖 0~4 号点位、贴图 rotate 90 方向、不同距离/角度/光照，每类 ≥50 张 4) 组织 data/train、data/val 与标签文件；记录采集脚本与随机种子保证可复现 | 只用原始 10 张图训练会线下高线上崩；0 号点不参与导航、别当类别；类别必须正好 5 类
B-02 | 识别 | 地面图片分类模型训练与调优 | 负责人A | P0 | 2026/10/17 | 2026/10/19 | 12h | B-01 | 分类模型权重与推理脚本 | 离线验证集准确率≥95%，混淆矩阵无明显类间混淆 | 未开始 | 注意贴图rotate 90规则，训练集需与仿真一致 | 训练 5 分类模型，离线准确率 ≥95% 且能实时推理 | 1) 选轻量骨干（MobileNetV3-small / ResNet18） 2) 224×224 输入，增强含 90° 旋转、亮度对比度、模糊、遮挡、尺度变化 3) 看混淆矩阵，重点解决 坍塌废墟↔滑坡塌方、受损车辆↔被困人员 4) 导出权重 + 推理脚本，类别顺序表必须与话术表一致 5) 用固定 seed 的仿真测试集交叉验证，并记录单帧推理耗时 | 训练集与仿真渲染不一致是最大杀手；忘记 90° 增强；类别顺序与话术对不上会「识别对了、话术发错」
B-03 | 识别 | 识别节点接入仿真并实时推理 | 负责人A | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 8h | B-02 | ican识别节点包（可colcon构建） | 订阅/camera/image，10Hz以上稳定输出类别 | 未开始 | 相机分辨率800x800、30Hz | 写识别节点，订阅 /camera/image 稳定 ≥10Hz 输出类别，并定好何时判定 | 1) 新建包（如 ican_detector），订阅 /camera/image 与 /camera/camera_info 2) 触发时机：在距点位 0.3~0.8m 处连抓 N 帧，多数投票或取置信度最高帧（车停稳后贴图可能已在车底/视野外） 3) 输出 /detection/result（类别+置信度），失败帧存 logs/ 便于复盘 4) 参数全部走 yaml（话题名、阈值、投票帧数、抓帧距离） 5) 5 个点位各测 10 次，统计正确率与耗时 | 800×800@30Hz 直接喂大模型会掉帧、占满 CPU，需降分辨率或抽帧；必须 use_sim_time；cv_bridge 编码统一 bgr8
B-04 | 识别 | 识别话术与裁判上报对接 | 负责人A | P0 | 2026/10/20 | 2026/10/21 | 4h | B-03、D-01 | 向/referee/detections发布话术的节点 | 话术与《识别话术与裁判匹配配置表》逐字一致 | 未开始 | 识别不单独计分，但是到达点位计分的前置条件 | 把识别结果变成逐字正确的话术，发布到 /referee/detections | 1) 表 5 的 5 条话术做成常量表，代码里禁止拼接改写，QoS 用 RELIABLE 2) 发布时机：进入点位之前；本轮失败先重试，不要空发也不要静默跳过 3) 加自检：字符串必须包含匹配关键词（如「已识别到坍塌废墟」），否则告警并拒绝发布 4) ros2 topic echo /referee/detections 与细则逐字比对 5) 与射击链路约定顺序：话术 → 发 shoot_N → 射击 | 话题名少一个 s（/referee/detection）；QoS 不匹配对方收不到；先到点后识别顺序颠倒
B-05 | 识别 | 识别鲁棒性测试与失败兜底 | 负责人A | P1 | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 4h | B-04 | 测试报告与兜底策略说明 | 5个点位各连续测试10次，识别成功率≥90% | 未开始 | 识别失败时需有重试与人工兜底逻辑 | 用数据证明 5 个点位各 10 次识别成功率 ≥90%，且失败时流程不中断 | 1) 写测试脚本与记录表：点位、随机种子、预测、置信度、是否正确、耗时 2) 兜底链：多帧投票 → 换帧重试 → 放宽阈值 → 仍不确定时按最高置信度上报 3) 失败样本帧存下来做二次训练/阈值调整 4) 出《识别鲁棒性测试报告》，含失败案例与改进 | 兜底不能是「什么都不发」，那等于直接丢该点 10 分；不要为了成功率把阈值调到随机猜
C-01 | 导航 | 地图与定位精度校验 | 负责人B | P0 | 2026/10/16 | 2026/10/17 | 4h | A-03 | land_shoot_map定位误差报告 | AMCL定位误差≤0.1m，RViz中无明显跳变 | 未开始 | 地图文件：src/ican_example_navigation/maps/land_shoot_map | 确认 AMCL 在 land_shoot_map 上定位误差 ≤0.1m 且无跳变 | 1) 用 maps/land_shoot_map.{pgm,yaml}，启动 navigation.launch.py（nav2_bringup + AMCL + example_nav.rviz） 2) initial_pose_publisher 发 /initialpose (0,0,0)，重复 10 次确认稳定 3) 4 个任务点各停一次，对比 map→base_footprint TF 与真值（/gazebo/model_states 或 /odom） 4) 看 RViz 粒子云是否收敛、有无跳变 5) 输出《定位误差报告》：点位/真值/估计值/误差 | 地图 yaml 的 origin、resolution 与 world 不一致会整体偏移；不给初值 AMCL 会乱跳；忘设 use_sim_time 时间与 TF 全乱
C-02 | 导航 | Nav2参数调优与麦轮运动适配 | 负责人B | P0 | 2026/10/17 | 2026/10/19 | 10h | C-01 | 调优后的nav2_params.yaml | 4个任务点往返导航成功率100%，全程无碰撞 | 未开始 | 麦轮可横向移动，可用linear.y；参考config/nav2_params.yaml | Nav2 调参 + 麦轮运动适配，4 个任务点往返不撞墙 | 1) 基于 config/nav2_params.yaml 2) 控制器用 MPPI + mppi::OmniMotionModel（支持 linear.y 横移；差速模型用不上麦轮） 3) robot_radius 0.18、inflation_radius 0.20、xy_goal_tolerance 0.03，max_vel 卡到 0.35~0.45（留余量） 4) 调 planner(NavFn)、costmap 观测源 /scan、恢复行为 spin/backup/wait 5) 指挥中心→①②③④→指挥中心连续 5 轮，记录成功率/碰撞/耗时 | 默认参数是差速思路、麦轮必须换 OmniMotionModel；速度上限一定留余量（超 0.5 会锁分）；inflation 太大过不去、太小刮墙
C-03 | 导航 | 移动速度限速保护 | 负责人B | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/19 | 2h | C-02 | 速度限制参数与验证记录 | 线速度始终≤0.5m/s，裁判未触发速度超限锁定 | 未开始 | 关键规则：超限将锁定该任务后续计分 | 保证任何时刻线速度 ≤0.5m/s，避免被裁判锁定后续计分 | 1) 在 /cmd_vel 前加限速层：sqrt(vx²+vy²) ≤ 0.5，angular.z 限幅（或直接改 Nav2 参数） 2) 加看门狗：100ms 没收到新指令就发零速 3) ros2 topic echo /cmd_vel 抓全程最大值，形成验证记录 4) 把「超限=锁定该任务后续计分」写进代码注释与测试报告 | 只限 vx 忘了 vy（麦轮横移也会超）；一次超速就可能被锁；缺急停逻辑容易撞墙
C-04 | 导航 | 1~4号任务点顺序导航流程 | 负责人B | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 8h | C-02 | 顺序导航状态机 | 按1→2→3→4定点到达，进入点位判定有效 | 未开始 | 每个点位都要等待识别成功后才能真正算到达 | 顺序导航状态机：1→2→3→4，每点等识别成功才算到达，再交给射击 | 1) 用 Nav2 NavigateToPose action（起点 one_target_mission_node.py）；坐标/yaw：①(0.031,-1.360,0) ②(0.027,-2.700,0) ③(1.120,-1.914,+90°) ④(1.120,-0.785,+90°) 2) 每点流程：发目标 → 等 SUCCEEDED 或「足够接近」(≤0.12m、0.25rad 稳定 0.5s 后取消目标) → 停车 → 触发识别 → 发话术 → 发 shoot_N → 瞄准射击 → 下一点 3) 单点超时（示例 30s）跳过并继续，绝不卡死整条流程 4) 导航失败先重试 1~2 次再跳过；全程打可读日志（状态、误差、耗时） | 没发对话术等于没到点（导航成功≠到达有效）；失败直接跳过会白丢 10 分；yaw 与靶位朝向搞反
C-05 | 导航 | 返回指挥中心与停车 | 负责人B | P0 | 2026/10/20 | 2026/10/21 | 4h | C-04 | 返航流程与停车逻辑 | 返回原点停车误差≤0.15m并可稳定停住 | 未开始 | 返回后由D发布finish:return_start | 4 点打完后回到 (0,0) 停稳，并由裁判通信节点声明完成 | 1) 导航到 (0,0,0)，停车误差 ≤0.15m 2) 连发几帧零速 Twist 确保停住（/odom 速度≈0） 3) 向 /referee/finish 发布 finish:return_start，加去重标志只发一次 | finish 重复发布可能被判异常；没停稳就发 finish；返航撞上指挥中心旁的挡板
D-01 | 射击 | 环形靶瞄准算法实现 | 负责人C | P0 | 2026/10/16 | 2026/10/18 | 10h | A-03 | 环形靶瞄准节点 | 连续20次测试中18次以上将靶心控制在画面中心±25px | 未开始 | 可参考示例：/ring_target/center_offset + 比例控制 | 让车头把环形靶靶心锁在画面中心 ±25px 内，为第一枪拿高分 | 1) 目标 target_fixed(1.575,-1.35,0.26)，0.27×0.27m 十环靶纸（黄心 10，向外 9/8/7/6） 2) 视觉：HSV 分割红/蓝/黄环 + 最小外接圆求圆心，输出 /ring_target/center_offset（参考 ring_aim_node.py），开 debug 图核对 3) 控制：angular.z = clamp(-gain*error_x, ±0.35)，gain≈0.0025 4) 判据：¦error_x¦ ≤ 22~25px 且稳定 0.3~0.5s 才允许开枪 5) 检测数据有效期 0.75~1.0s，先停稳再瞄；连续 20 次记录居中成功率与像素误差 | 角速度太大会让车头来回摆；没有死区/稳定判据会在摆动中开枪；地面贴图与挡板干扰圆心检测
D-02 | 射击 | 环形靶命中环数刷分 | 负责人C | P0 | 2026/10/18 | 2026/10/19 | 6h | D-01 | 环形靶命中记录与成绩截图 | 命中环数稳定达到8环以上（对应8~10分） | 未开始 | 环形靶分值6~10分，按命中环数计分 | 把①号环形靶打到 8 环以上（对应 8~10 分） | 1) 先发 /referee/current_target = shoot_1，再调 /shooter/shoot（std_srvs/Trigger） 2) 子弹从 shout_link 前 0.25m、高 0.26m、30m/s 直射，命中位置由 Gazebo 物理判定 3) 提分：瞄准容差收紧到 ±10~15px、加稳定时间、必要时用 linear.y 微调站位 4) 铁律：每个点只认第一发命中成绩 → 确认瞄准到位再打第一枪，未命中可继续打 5) 连续 20 发统计环数分布，留截图/日志 | 急着打第一枪，只中 6 环就把该点成绩定死；射击高度 0.26m 与靶心高度要对齐；服务名写错（/shooter/shoot vs /shooter/fire）
D-03 | 射击 | 旋转靶1~5号指定靶位命中 | 负责人C | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/20 | 8h | D-02 | 旋转靶命中逻辑与测试记录 | 按裁判指定靶位命中（旋转靶号对应5类地面图片） | 未开始 | 每点只认第一次命中成绩，未命中可多次射击 | ②号点命中旋转靶的指定靶位（1~5 号，对应 5 类地面图片） | 1) 目标 target_wheel(1.575,-2.70,0.26)，5 个 0.05m 叶片贴 1.png~5.png，持续旋转 0.24166 rad/s，叶片带 AR 码 id 1~5 2) 靶位口径（细则表 7）：1/2/3/4/5 ↔ 坍塌废墟/滑坡塌方/被困人员/受损车辆/救援营地；本点打哪个由裁判指定（仿真用 target_2_id，示例默认 3 或 1） 3) 用 AR 检测取目标 id 的横向偏移（/ar_target/center_offsets 或 /ar_target/center_offset）做比例控制 4) 容差收紧到 ~8px、稳定 0.12s 即打；靶在匀速转，需留约 0.05s 弹丸飞行提前量 5) 记录每发的声明、目标 id、偏移与命中结果 | 等「完全对中再打」可能永远等不到，要接受瞬时窗口；打错叶片也算第一发命中 → 打之前一定确认 id；AR 匹配阈值 0.67 太低会认错 id
D-04 | 射击 | 移动靶6/7/8号命中 | 负责人C | P0 | 2026/10/20 | 2026/10/21 | 8h | D-03 | 移动靶命中逻辑与测试记录 | 6/7/8号靶各命中指定靶位，共20分 | 未开始 | 靶位与图片对应关系见细则表7 | ③④号点命中指定编号的移动靶（6/7/8 号，共 20 分） | 1) 目标 target_moving_3@(1.125,-2.97)（③点打）与 target_moving_4@(1.125,0.27)（④点打），板 0.18×0.07m 沿 x 轴 ±0.15m、0.03m/s 往复（周期 20s） 2) 靶位口径（表 7）：6↔坍塌废墟·滑坡塌方，7↔被困人员·受损车辆，8↔救援营地（仿真用 target_3_id / target_4_id） 3) 按 id 取横向像素偏移做闭环跟随（容差 ~8px、稳定 0.12s）到位立即射击；可用 linear.y 横移跟随或预测提前打 4) ③④两点车头朝向相反（yaw ±90°），注意像素偏差正负号与转向方向 5) 记录声明、id、跟随误差、命中与耗时 | AR id 认错会打错靶（第一发命中就定成绩）；车头朝向与画面左右搞反会越瞄越偏；静止瞄准运动靶会脱靶
D-05 | 射击 | 射击稳定性与多靶联调 | 负责人C | P0 | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 6h | D-04 | 联调记录与命中率统计 | 连续3轮完整流程命中率≥80% | 未开始 | 注意射击前须先发布shoot_N声明 | 把 4 个点射击串起来跑，连续 3 轮命中率 ≥80% | 1) 统一流程：声明 shoot_N → 瞄准 → 射击 → 等命中/超时 → 下一点 2) 未命中可继续打，但设上限（3 发或 10s）避免卡死；命中后立即转下一点 3) 每次射击前确认已发 shoot_N；订阅 /shooter/shot 确认每发真的射出 4) 统计每轮命中数/总发数、各点耗时与失败原因，连跑 3 轮 | 忘记先声明 shoot_N，打了也不算该点成绩；命中后补枪不会刷分、只浪费时间；服务调用阻塞 → 用 async + 超时
E-01 | 集成 | 裁判通信模块开发 | 负责人D | P0 | 2026/10/17 | 2026/10/19 | 10h | A-03 | 裁判通信节点（含全部话题对接） | 完整实现表1中陆地赛项4个话题的收发 | 未开始 | 话题：/referee/detections、/referee/current_target、/referee/finish、/shooter/shot自动上报 | 一个节点统管全部裁判交互，并封装成状态机可调用的 API | 1) 发布三类消息（std_msgs/String，QoS RELIABLE）：/referee/detections（话术）、/referee/current_target（shoot_1…4）、/referee/finish（finish:return_start） 2) 订阅 /shooter/shot（射击后由仿真自动发布）用于核对每发确实射出 3) 封装 publish_detection(class)、declare_shoot(n)、publish_finish()，字符串常量化 + 关键词自检 4) 写本地裁判模拟器（订阅这些话题并打印/打分），弥补练习环境没有真实裁判的空白 5) 对照细则表 1 逐条核对话题名、消息类型、方向 | /referee/target_plan 只是练习环境设置靶位用的，细则表 1 里没有，别写进正式流程依赖；话题名/大小写/QoS 错一个就收不到；finish 必须去重
E-02 | 集成 | 任务状态机与主流程编排 | 负责人D | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/21 | 10h | E-01、B-04、C-04 | mission主节点（完整任务流程） | 识别→到达声明→射击→返航→完成声明全链路自动化 | 未开始 | 参考ican_example_mission/one_target_mission_node.py扩展为4点位 | 把识别、导航、射击、返航串成一个全自动主流程（起点 one_target_mission_node.py） | 1) 状态机：STARTUP → NAV(i) → DETECT(i) → REPORT(i) → DECLARE(i) → AIM(i) → FIRE(i) → NEXT → RETURN → FINISH → DONE 2) 超时兜底：单点 30s、瞄准 10~30s、导航失败重试后跳过；任何一步失败都不能让流程停住 3) 4 个点全参数化（坐标、yaw、瞄准源 ring 或 ar+id、话术类别）写进 yaml 4) 对接三条链路：订阅识别结果、调 Nav2 action、调 /shooter/shoot、发裁判话题 5) 先用手工 ros2 topic pub 模拟上游把骨架跑通，再逐个接真实模块 | 状态机缺超时/失败分支会卡死丢分；识别失败时误 return 中断全程；Duration 必须按 sim time 换算
E-03 | 集成 | 全流程端到端集成测试 | 负责人D | P1 | 2026/10/21 | 2026/10/22 | 8h | E-02 | 集成测试报告与录屏 | 连续3次完整跑通，自动判分项预估≥70分 | 未开始 | 重点验证识别失败时的流程不中断 | 连续 3 次完整跑通，自动判分项预估 ≥70 分 | 1) 一条命令启动 sim + Nav2 + mission（参考 scripts/run_example_mission.sh），同步录屏/录 rosbag 2) 每次记录得分构成：4 点到点是否有效、环形靶环数、旋转靶是否指定靶位、2 个移动靶、是否返航 3) 整理成对比表格 + 录屏归档 4) 专项验证「识别失败时流程不中断」：人为注入错误结果/延迟 5) 失败项做最小复现（单独跑那一个模块） | 只在一个人机器上跑通（环境不一致会在提交日暴雷）；没录屏则文档和视频都没素材；不记录分数构成就无法定位丢分点
E-04 | 集成 | 裁判接口一致性验证 | 负责人D | P0 | 2026/10/19 | 2026/10/21 | 4h | E-01 | 话题与话术对照核验表 | 逐条比对话题名、消息类型、话术字符串与细则表1/表5/表6 | 未开始 | 话术错一个字可能导致该点位0分 | 逐条核对话题名、消息类型、话术字符串与细则表 1/表 5/表 6 | 1) 做核验表：我方实现 vs 细则原文，逐字符 diff（话术直接从判分细则V1.0_文本版.txt 复制） 2) 用脚本自动比对代码常量表与细则抄录文本 3) ros2 topic list / info 确认话题与类型，ros2 topic echo 实测每条消息 4) 检查时序：进入点位前发话术、射击前发 shoot_N、停车后发 finish（且只一次） | 一个字的差别就是 10 分；字符串里多空格/换行/全角标点；发布顺序错误
F-01 | 交付 | 技术文档撰写 | 负责人D | P0 | 2026/10/18 | 2026/10/22 | 10h | A-03 | 技术文档PDF（≤50MB） | 包含方案设计思路与实现步骤，对齐30分评审项 | 未开始 | 建议结构：任务理解/系统架构/识别算法/导航策略/射击控制/裁判交互/测试数据/分工 | 交付 ≤50MB 的技术文档 PDF，对齐 30 分人工评审项（最大单项） | 1) 10/18 就开工；建议结构：任务理解与判分拆解 / 系统架构 / 识别算法 / 导航策略 / 射击控制 / 裁判交互 / 测试数据 / 分工 / 风险与改进 2) 每人写自己模块，D 统一统稿与格式 3) 图片压缩，提前一天验证体积 ≤50MB 并完成上传 | 拖到最后一天才写；只有截图没有数据指标；文档与代码不一致（答辩会被追问）
F-02 | 交付 | 演示视频录制与剪辑 | 负责人A | P0 | 2026/10/20 | 2026/10/22 | 10h | E-03 | 效果演示视频MP4（≤50MB） | 清晰呈现自主识别与清障全流程，时长3~5分钟 | 未开始 | 提交要求：需体现机器人完成自主识别等任务 | 3~5 分钟 MP4（≤50MB），体现自主识别与清障全流程 | 1) 分屏录制：Gazebo + RViz + 识别 debug 图（体现「自主」） 2) 分镜：场地与任务介绍 → 自主导航 → 识别画面与话术上报 → 环形靶/旋转靶/移动靶命中特写 → 返航与 finish → 数据字幕 3) 脚本化一次录完整场，避免只录成功片段 4) 导出压缩到 50MB 内（720p、2~4Mbps） | 超 50MB（先导出低码率看体积）；只录成功片段没有过程；忘记录识别 debug 画面
F-03 | 交付 | 代码上传至指定仿真平台 | 负责人B | P0 | 2026/10/22 | 2026/10/22 | 3h | E-03 | 平台提交成功截图 | 代码在指定仿真平台可正常运行 | 未开始 | 提交入口见通知正文：代码上传至指定仿真平台 | 把能跑的代码上传到指定仿真平台并留证 | 1) 先确认平台入口（细则未写，查通知正文或问主办方） 2) 整理可复现包：源码 + 依赖说明 + 启动脚本 + README（一行启动命令） 3) 在干净环境完整验证一遍 4) 上传后截图留存 | 入口不明确要尽早问；包内含本机绝对路径（/home/xxx）会跑不起来；别把 build/install 打进去
F-04 | 交付 | 最终集成测试与冻结 | 全员 | P0 | 2026/10/22 | 2026/10/22 | 4h | F-01、F-02 | 最终版代码与测试记录 | 冻结版本连续3次跑通无报错，指标不低于E-03 | 未开始 | 冻结后只修致命bug，不再加功能 | 冻结版本并连续 3 次跑通，指标不低于 E-03 | 1) 打 tag（如 v1.0-final） 2) 同一台机器、同一条启动命令跑 3 次 3) 记录每次得分构成与报错 4) 冻结后只修致命 bug，不再加功能 | 冻结后又加功能导致回归；换机器跑不通（环境未固化）
F-05 | 交付 | 技术文档定稿与技术答辩预演 | 全员 | P0 | 2026/10/22 | 2026/10/23 | 4h | F-01 | 定稿PDF与答辩PPT | 每人能独立讲清自己模块的设计取舍 | 未开始 | 技术答辩/文档共30分，是最大单项 | 文档定稿 + 答辩 PPT，每个人都讲得清自己模块的设计取舍 | 1) 按评审维度过一遍：方案设计、实现步骤、指标数据、创新点 2) 每人 3~5 分钟讲自己模块 + 准备 3 个预设问答（为什么这样设计/失败怎么办/指标怎么测） 3) 完整彩排一次并计时 | 只有一个人能讲；PPT 全是代码截图没有逻辑；口头说法与文档不一致
F-06 | 交付 | 提交材料三件套上传与归档 | 负责人D | P0 | 2026/10/23 | 2026/10/23 | 3h | F-02、F-03、F-05 | 平台提交成功截图、本地归档包 | 视频+文档+代码三项全部提交成功并留存截图 | 未开始 | 截止日2026/10/23，务必提前半天完成上传 | 视频 + 文档 + 代码三项全部提交成功，并本地归档 | 1) 核对清单：视频 MP4 ≤50MB、文档 PDF ≤50MB、代码平台、点「提交」按钮 2) 逐项上传并截图 3) 本地归档包：源码 + 文档 + 视频 + 截图 + 分工表 4) 截止 10/23，提前半天完成上传 | 最后一天平台拥堵；只上传没点「提交」；文件超限被打回

## 规则速查
一、得分地图（自动 80 分 + 人工 30 分）
评分项 | 分值 | 拿分条件
到达①—④号任务点 | 10 分/点，共 40 | 识别话术匹配正确 且 进入点位
①号环形靶 | 6—10 | 按命中环数计分
②号旋转靶 | 10 | 命中指定靶位
③④号移动靶 | 10 分/个，共 20 | 命中指定靶位
返回指挥中心 | 10 | 成功返回并停车
技术文档 / 答辩 | 30 | 人工评审，不计入自动判分
二、必须逐字一致的话术（细则表 5，陆地部分）
图片种类 | 发布到 /referee/detections 的字符串
坍塌废墟 | 已识别到坍塌废墟，前方道路被废墟阻断，开始清除障碍，打通救援通道。
滑坡塌方 | 已识别到滑坡塌方，落石阻断救援道路，开始清除障碍，打通救援通道。
被困人员 | 已识别到被困人员，救援通道存在障碍，开始清除障碍，实施被困人员救援。
受损车辆 | 已识别到受损车辆，车辆阻碍救援通道，开始清除障碍，实施被困人员救援。
救援营地 | 已识别到救援营地，前方存在障碍，开始清除障碍，建立救援通道。
（其他话题） | /referee/current_target → shoot_1 / shoot_2 / shoot_3 / shoot_4；/referee/finish → finish:return_start
三、场地坐标与靶位（map 坐标系，仿真实测）
对象 | 坐标 / 参数 | 说明
指挥中心 | (0, 0) | 起点与终点
①号任务点 | (0.031, -1.360) yaw 0 | 正对环形靶
②号任务点 | (0.027, -2.700) yaw 0 | 正对旋转靶
③号任务点 | (1.120, -1.914) yaw +90° | 正对移动靶 3
④号任务点 | (1.120, -0.785) yaw +90° | 正对移动靶 4
0 号地面点 | (1.115, -1.356) | 只用于地图显示，不导航、不通知裁判
①环形靶 target_fixed | (1.575, -1.35, 0.26)，0.27×0.27m | 十环靶纸：黄心 10，向外 9/8/7/6
②旋转靶 target_wheel | (1.575, -2.70, 0.26)，5 个 0.05m 叶片 | 贴 1.png~5.png（5 类图片），0.24166 rad/s 持续旋转
③移动靶 target_moving_3 | (1.125, -2.97, 0.26)，板 0.18×0.07m | 沿 x 轴 ±0.15m、0.03m/s 往复（周期 20s）
④移动靶 target_moving_4 | (1.125, 0.27, 0.26)，板 0.18×0.07m | 同上
相机 / 雷达 | /camera/image 800×800@30Hz；/scan 360点 0.1—12m | 识别与瞄准的唯一图像源
射击 | 服务 /shooter/shoot 或 /shooter/fire | 子弹自 shout_link 前 0.25m、高 0.26m、30m/s 射出，物理判命中
射击自动上报 | /shooter/shot（String，子弹名） | 调服务后仿真自动发布，程序不用发
四、靶位编号与图片对应（细则表 7）
靶位 | 靶位 ID | 对应图片
旋转靶 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 号 | 坍塌废墟 / 滑坡塌方 / 被困人员 / 受损车辆 / 救援营地
移动靶 | 6 号 | 坍塌废墟、滑坡塌方
移动靶 | 7 号 | 被困人员、受损车辆
移动靶 | 8 号 | 救援营地
（说明） | 练习环境 | 用参数 target_2_id / target_3_id / target_4_id 指定本场靶位；正式赛以现场裁判口径为准
五、四条铁律（写进代码注释）
序 | 规则
1 | 识别不计独立分，但它是「到达点位有效」的前置；识别失败 = 该点 0 分
2 | 射击只要该点到达有效即可正常计分，不受识别成败影响
3 | 每个点只认第一次命中上靶的成绩；未命中可继续打 → 确认瞄准到位再打第一枪
4 | 移动速度不得超过 0.5 m/s，超限锁定该任务后续计分（已得分保留）
六、待向外确认（今天问清）
问题 | 为什么关键
代码上传的「指定仿真平台」具体入口 | 细则未写明，见通知正文；不确认无法完成 F-03/F-06
「指定靶位」的口径：本场裁判给定，还是由该点识别到的图片种类决定？ | 决定 D-03/D-04 共 30 分的实现方式，练习环境只能用参数模拟